КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

_____АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕУСИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА____

Ленина ул., 93, с. Верхнеусинское, Ермаковский район, Красноярский край, 662842 тел 8 (39138)364-98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017                          с. Верхнеусинское	                                  № 80/1-п

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнеусинского

сельсовета от 30.10.2013 № 113-п

«Об утверждении муниципальной

программы Верхнеусинского

сельсовета «Развитие культуры»»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 29 Устава Верхнеусинского сельсовета, постановлением администрации Верхнеусинского сельсовета от 05.08.2013 № 78-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнеусинского сельсовета, их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Верхнеусинского сельсовета от 30.10.2013 № 113-п «Об утверждении муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета «Развитие культуры» следующее изменение:

муниципальную программу Верхнеусинского сельсовета «Развитие культуры» изложить в редакции  согласно приложению

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Усинские вести» и на официальном сайте администрации Верхнеусинского сельсовета  (http://vusinsk.bdu.su)

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования.

Глава Верхнеусинского сельсовета			    	              	        А.В.Екимов

- Приложение

- к постановлению администрации Верхнеусинского сельсовета

- от  31.10.2017   № 80/1-п

- Приложение

- к постановлению администрации Верхнеусинского сельсовета

- от  30.10.2013   № 113-п

Муниципальная программа  Верхнеусинского сельсовета

«Развитие культуры»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Верхнеусинского сельсовета «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Верхнеусинского сельсовета от 05.08.2013 № 78-п ««Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнеусинского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верхнеусинского сельсовета |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр» Верхнеусинского сельсовета |
| Цель Программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района |
| Задачи Программы | задача 1 «Обеспечение доступа населения Верхнеусинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни»; задача 2 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Верхнеусинском сельсовете Ермаковского района» |
| Этапы и сроки реализации Программы | сроки реализации Программы: 2014 - 2030 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры; |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования Программы – 18956,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2516,7 тыс. руб.; 2015 год – 2687,5 тыс. руб.; 2016 год – 3896,6 тыс. руб.; 2017 год – 2707,3 тыс. руб.; 2018 год – 2553,1 тыс. руб.; 2019 год – 2297,8 тыс. руб.; 2020 год – 2297,8 тыс. руб. Из них: За счет краевого бюджета – 1659,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 79,2 тыс. руб.; 2015 год – 130,0 тыс. руб.; 2016 год – 1268,7 тыс. руб.; 2017 год – 181,3 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников 181,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 55,0 тыс. руб.; 2015 год – 34,8 тыс. руб.; 2016 год – 34,6 тыс. руб.; 2017 год – 57,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. за счет местного бюджета 17116,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 2382,5 тыс. руб.; 2015 год – 2522,7 тыс. руб.; 2016 год – 2593,3 тыс. руб.; 2017 год – 2469,0 тыс. руб.; 2018 год – 2553,1 тыс. руб.; 2019 год – 2297,8 тыс. руб.; 2020 год – 2297,8 тыс. руб. |

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы

Верхнеусинского сельсовета

«Развитие культуры»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам  ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | годы до конца реализации муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета в пятилетнем интервале |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения села Верхнеусинское Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % |  | 429,4 | 429,40 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение доступа населения Верхнеусинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 0,04 | 9565 | 9567,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 |
|  | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 0,04 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 0,04 | 140,7 | 140,30 | 146 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел. | 0,02 | 162 | 164 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития «культура» в селе Верхнеусинское Ермаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | баллы | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Своевременность утверждения муниципального задания подведомственное главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы

Верхнеусинского сельсовета

«Развитие культуры»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Плановый период |  | Долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры | % | 429,4 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 |

Приложение № 1
к муниципальной программе

Верхнеусинского сельсовета 
«Развитие культуры»

Информация о распределении планируемых расходов  
по отдельным мероприятиям программы,  муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета  «Развитие культуры»

| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего расходные обязательства по программе | 029 | 0801 | Х | Х | 2 553,10 | 2 297,80 | 2 297,80 | 7 148,70 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 029 | 0801 | Х | Х |  |  |  | 0,00 |
|  |  | администрация Верхнеусинского сельсовета | 029 | 0801 | Х | Х | 2 553,10 | 2 297,80 | 2 297,80 | 7 148,70 |

Приложение № 2
к муниципальной программе

Верхнеусинского сельсовета 
«Развитие культуры»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета  «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе средств от оказания платных услуг  и местного бюджета Верхнеусинского сельсовета

| Статус | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Всего | 2553,10 | 2297,80 | 2297,80 | 7148,70 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет поселения | 2553,10 | 2297,80 | 2297,80 | 7148,70 |

Приложение № 3
к муниципальной программе

Верхнеусинского сельсовета

«Развитие культуры»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание (выполнеение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: Количество участников мероприятий (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты | 0 | 0 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 0,00 | 0,00 | 3 896,60 | 2 707,30 | 2 553,10 | 2 297,80 | 2 297,80 |
| Наименование услуги и ее содержание:Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: количество культурно- досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 175 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451,34 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование работы и ее содержание: Организация досуга граждан и обеспечение развития художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: количество клубных- формирований в том числе для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006,47 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование работы и ее содержание: Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы: количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней в том числе международных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,27 | 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 
к муниципальной программе

Верхнеусинского сельсовета 
«Развитие культуры»

Перечень мероприятий муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета  «Развитие культуры»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 -2020 годы |  |
|  | Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение доступа населения Верхнеусинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни»; Задача 2. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Верхнеусинском сельсовете Ермаковского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель:создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района | администрация Верхнеусинского сельсовета | 029 | 0801 | 50 | 9 | 0000 | ХХ | 2 553,1 | 2 297,8 | 2 297,8 | 7 148,7 |  |
|  | Мероприятия 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Передача полномочий органов местного самоуправления Верхнеусинского сельсовета органам местного самоуправления МО Ермаковский район в рамках муниципальной программы Верхнеусинского сельсовета "Развитие культуры" | администрация Верхнеусинского сельсовета | 029 | 0801 | 509 | 00 | 80620 | 540 | 2553,1 | 2297,8 | 2297,8 | 7148,7 |  |